П Л А Н

действий Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» по подготовке и проведению Всемирного дня защиты прав потребителей под девизом «Сфокусируем права потребителей на здоровом питании » 15 марта 2015 года

| № | Название мероприятия | Дата | Ответственный | Место проведения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разместить на сайте Управления пресс-релиз с информацией об утвержденном девизе Всемирного дня защиты прав потребителей - «Сфокусируем права потребителей на здоровом питании» и План действий Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» по подготовке и проведению Всемирного дня защиты прав потребителей 15 марта 2015 года (далее – План проведения Всемирного дня защиты прав потребителей) | 13.02.2015 | Управление | Управление |
| 2 | Довести информацию о Плане проведения Всемирного дня защиты прав потребителей до широкой общественности путем размещения соответствующей информации на официальном сайте ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» и сайтах администраций муниципальных районов | до 20.02.2015 | Главные врачи ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» и его филиалов, начальники ТО | ОМСУ, ФБУЗ, ФФБУЗ, |
| 3 | Направить в Правительство Ленинградской области, ОМСУ План проведения Всемирного дня защиты прав потребителей | 18.02.2015 | Управление – в Правительство ЛО, ТО - в ОМСУ | Управление |
| 4 | Направить письмо в Региональное отделение Общероссийского движения в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России» в Ленинградской области с целью привлечения к проведению информационно-просветительских мероприятий по актуальным вопросам здорового питания (в том числе по вопросам качества и безопасности продуктов питания) для жителей Ленинградской области | до 20.02.2015 | Управление | Управление |
| 5 | Направить письма в районные общественные организации (объединения) потребителей, а также в районные библиотеки Ленинградской области с целью привлечения к проведению информационно-просветительских мероприятий по актуальным вопросам здорового питания (в том числе по вопросам качества и безопасности продуктов питания) для жителей Ленинградской области | до 20.02.2015 | Начальники ТО | ТО |
| 6 | Организовать проведение рабочего совещания-встречи с представителями бизнес-сообщества Ленинградской области с обсуждением в том числе вопросов качества и безопасности продуктов питания, внедрения принципов ХАСПП | 20.02.2015 | Управление | Управление |
| 7 | Размещать на сайте Управления информацию о проведении отдельных мероприятий в рамках празднования Всемирного дня защиты прав потребителей | февраль-март | Управление, начальники ТО | Управление |
| 8 | Информировать об итогах деятельности Управления и ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» в сфере защиты прав потребителей в 2014 году, в том числе о результатах участия в судебной защите потребительских прав граждан, информирования и консультирования потребителей, задачах на 2015 год на расширенном производственном совещании Управления | 04.03.15 | Управление, ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» | Управление |
| 9 | Организовать широкое освещение проводимых мероприятий в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей: - на региональном уровне (областные СМИ) - на муниципальном уровне (муниципальные СМИ, кабельное ТВ, радио) | до 14.03.2015 | ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО», Главные врачи ФФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» | ФБУЗ, ФФБУЗ, ТО, ОМСУ |
| 10 | Направить в Правительство Ленинградской области, ОМСУ информацию о результатах деятельности Управления и ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» по вопросам защиты прав потребителей в 2014 году с предложением размещения данной информации на сайтах | март 2015 г. | Управление, начальники ТО, главные врачи ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» и его филиалов | Правительство Ленинградской области, ОМСУ |
| 11 | Разместить на сайтах Управления, ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» и в местных печатных средствах массовой информации обзор об итогах деятельности Управления и ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» в сфере защиты прав потребителей за 2014 год | до 15.03.2015 | Управление, начальники ТО, главные врачи ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» и его филиалов | Управление, ФБУЗ |
| 12 | Провести лекционно-установочную работу со специалистами консультационных центров и филиалов ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» по основным аспектам, связанным с консультированием потребителей по вопросам совершенствования правовых механизмов защиты потребительских прав и законных интересов граждан | март и далее в течение года | Начальники ТО, главные врачи ФФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» | ТО, ФФБУЗ |
| 13 | Провести заседания координационных советов, общественных советов, комиссий по защите прав потребителей с приглашением представителей общественных организаций (объединений) потребителей об итогах работы в сфере защиты прав потребителей в 2014 году и задачах на 2015 год | март 2015 г. | Начальники ТО, главные врачи ФФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» | Администрации муниципальных районов, городских и сельских поселений |
| 14 | Организовать проведение совместных конференций, совещаний и «круглых столов» с участием представителей органов местного самоуправления, общественных объединений потребителей, ассоциаций и союзов производителей продуктов питания, представителей торговых сетей по вопросам, связанным с заявленной тематикой Всемирного дня защиты прав потребителей | до 20.03.2015 | Начальники ТО, Главные врачи ФФБУЗ «ЦГиЭ», | ТО, ФФБУЗ, ОМСУ |
| 15 | Организовать тематическое консультирование потребителей по вопросам совершенствования правовых механизмов защиты потребительских прав и законных интересов граждан в рамках телефонных «горячих линий», в филиалах общественной приемной в ТО с участием ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» и его филиалов | март и далее в течение года | Управление, начальники ТО, главные врачи ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» и его филиалов | Управление, ТО, ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО», ФФБУЗ |
| 16 | Организовать выездные тематические консультирования потребителей по вопросам защиты их права на здоровое питание совместно с представителями ассоциаций и союзов производителей продуктов питания, а так же представителей торговых организаций | март и далее в течение года | Главные врачи ФФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО», начальники ТО | районы Ленинградской области |
| 17 | Рекомендовать Комитетам образования в районах ЛО, учебным заведениям организовать среди учащихся школ, гимназий, лицеев, техникумов, колледжей, высших учебных заведений проведение уроков-практикумов, лекций, бесед по разъяснению законодательства в сфере защиты прав потребителей, а также проведение олимпиад и конкурсов по актуальным вопросам защиты потребительских прав и законных интересов потребителей с привлечением специалистов ТО, филиалов ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО», ИКЦ ОМСУ | февраль - март и далее в течение года | Главные врачи ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» и его филиалов, начальники ТО | образовательные учреждения Ленинградской области |
| 18 | Провести факультативные занятия для учащихся школ, колледжей, ВУЗов Ленинградской области по актуальным аспектам обеспечения защиты прав потребителей, а также по правам потребителей на здоровое питание (в том числе по вопросам качества и безопасности продуктов питания) | март и далее в течение года | Главные врачи ФФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО», начальники ТО | районы Ленинградской области |
| 19 | Провести «горячие линии» для потребителей по вопросам защиты их прав и законных интересов граждан в муниципальных СМИ | март и далее в течение года | Главные врачи ФФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО», начальники ТО | редакции СМИ |
| 20 | Обновить в помещениях филиалов ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» и ТО информационные стенды, разместив материалы по вопросам защиты прав потребителей на здоровое питание | до 03.03.2015 | Главные врачи ФФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО», начальники ТО | ФФБУЗ, ТО |
| 21 | Направить в библиотеки ЛО информационные материалы по вопросам здорового питания населения и защиты прав потребителей для оформления стендов для потребителей и актуализации инфотеки в рамках проведения Всемирного дня защиты прав потребителей | февраль 2014 | Главные врачи ФФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО», начальники ТО | библиотеки ЛО |
| 22 | Провести анкетирование населения по вопросам защиты прав потребителей на здоровое питание. Направить обобщенные результаты в муниципальные СМИ для опубликования | до 20.03.2014 | Главные врачи ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО», ФФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО», начальники ТО | районы Ленинградской области |
| 23 | Разработать и распространить среди населения Ленинградской области буклеты, памятки для потребителей на тему «Право потребителей на здоровое питание» | март и далее в течение года | Главные врачи ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» и его филиалов | районы Ленинградской области |
| 24 | Принять участие в проведении видеосеминара для жителей отдаленных районов Ленинградской области, посвященный Всемирному дню защиты прав потребителей, совместно с Ленинградской областной универсальной научной библиотеки (ЛОУНБ), при использовании средств видеосвязи и аппаратуры ЛОУНБ | 12.03.2015 | ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО», ЛОУНБ | ЛОУНБ |
| 25 | Принять участие в итоговом совещании Роспотребнадзора о результатах деятельности в сфере защиты прав потребителей за 2014 год и задачах на 2015 год | 2-й квартал 2015 | Руководитель Управления | Роспотребнадзор г. Москва, Вадковский пер., 18/5,7 |
| 26 | Представить в Управление отчеты о проведенных мероприятиях, приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей, в соответствии с настоящим планом | до 22.03.2015 | начальники ТО, главный врач ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» | Управление |
| 27 | Провести анализ и подведение итогов мероприятий, проведенных Управлением и ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО», с последующим размещением обобщенного информационного материала на сайте Управления и ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» | до 01.04.2015 | Управление, ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» | Управление |
| 28 | Организовать освещение итогов проведения мероприятий данного плана в СМИ ЛО | апрель 2015 | главный врач ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» | редакции СМИ |
| 29 | Представить в Роспотребнадзор отчет о проделанной работе в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей | до 01.04.2015 | Управление | Управление |